## KST
KOMMUNESTYRET |  |  |  |  | Sak behandlet i KST som ikke er pågegynr (merket RØDT) eller under arbeid (merket GULT)
Sak | Ikke igangsatt | Under arbeid | Ferdig | Saksnavn | Vedtakstekst | Oppfølging / kommentarer | Frist år/mnd | Ansvar
90/19 (19/1077) |  |  |  | Investeringsprosjekt Gjetøy bru 2019 | Det vises til saksutredningen angående valg av løsning for tilknytning av Gjetøya til resten av vegnettet på Mausund. Kommunestyret vedtar at alternativet med igjenfylling av sundet (alternativ 2) gjennomføres, da dette alternativet er det rimeligste både når det gjelder investering og fremtidig vedlikehold/drift. Det forutsettes at det legges kulvert gjennom fyllinga med tilstrekkelig kapasitet for å sikre gjennomstrømming i sundet. Tiltaket dekkes over budsjettposten avsatt til Gjetøy bru. Enstemmig. Tilbud mottatt av Hitra Bygg og betong - sak om tilleggsbevilgning i FSK 02.12.19 - oppstart arbeider våren 2020 | Vedtatt KST 20.06.19 |  | Ann
107/19 (19/2179) |  |  |  | Uttian næringsområde - erverv og opparbeidelse | Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian næringsområde - til en kostnad av 2.160.311 kr. Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. Enstemmig. Kommunestyret nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av varaordfører, opposisjonsleder og rådmann. Forhandlingsutvalget rapporterer til formannskapet, og saken går til endelig avgjørelse i kommunestyret. Vedtatt med 13 mot 8 stemmer: | Vedtatt KST 26.09.19 |  | Thomas
207/19 (19/1597) |  |  |  | Budsjett og økonomiplan 2020 . 2023 | 1. Formannskapets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene. 2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023, med følgende endringer 3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 4. Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 5. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 6. Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden. Enstemmig. - Frøya kommune tar opp 91 620 000 kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Følgende er endret i forhold til formannskapets vedtak: • Rekrutteringsleilighet tas ut, kr. 3 000 000 • Kommunale veier reduseres fra kr. 1 900 000 til 1 million kroner Følgende investeringer utsettes til 2021: • Påkostninger kommunale leiligheter • Krisebolig • Brannbil • Grillhytte • Rehabilitering av rådhus Enstemmig. Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak. Enstemmig. 9. Skattevedtak: I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2020: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13) Enstemmig. 10. Skatteinngang Skatteinngangen settes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr. 249 101 000 mill kroner. Dette er 20 millioner lavere enn KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett og handlingsplandokumentet. Enstemmig. Enstemmig. Norskopplæring arbeidsinnvandrere, - Tas inn 125 000,- Vedtatt med 14 mot 7 stemmer. Tilskudd til næringsforeningen, - Tas inn 125 000,- Vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer. Vikarbudsjett oppvekst, - Tas inn 500 000,- Vedtatt med 14 mot 7 stemmer. Øylekene,- Tas inn 30 000,- Vedtatt med 19 mot 2 stemmer. Festivalstøtte,- Tas inn (delvis) 235 000,- Frøyafestivalen: 100 000,- Ut i havet: 50 000,- Suladagan: 25 000,- Spelstøtte: 60 000,- Vedtatt med 19 mot 2 stemmer. Gratis halleie,- 310 000,- Frøya idrettspark,- 50 000,- Trøndersk matfestival,- Tas inn (delvis). 50 000,- Hjem for en 100-lapp.- Tas inn 70 000,- Enstemmig. 10 trinn studietur til Krakow,- Tas inn (delvis). 100 000,- Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond. Resterende fra nedtrekk på rammeområdene Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak. Enstemmig. 12. Nye handlingsregler Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad. Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år. Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år. Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020. Enstemmig. Verbal del: Rådmannen bes fremlegge en plan for utbygging av digital infrastruktur i kommunen med bakgrunn av avsetningen i Havbruksfondet. Rådmannen bes vurdere ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, skal det legges trekkrør for fiber. Søknaden til Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge imøtekommes under forutsetning av at virksomheten som yter tjenester til denne gruppen oppretter kontakt med senteret for å gjøre tilbudet kjent med blant temakvelder m.m. Dekkes gjennom virksomhetens rammer. Rusomsorgen må bli bedre. Det må legges frem en plan for å øke kapasiteten og kvaliteten på dagtilbudet, rask oppfølging etter behandling, og det må også sees på om boforholdene er optimale. Ordningen med innføring av IPader må evalueres i løpet av vår 2020. Evalueringen bør omfatte læringsutbytte, ressursbehov for vedlikehold og drift, samt erfaringer fra ledere, lærere, elever og foresatte på små-, mellom- og ungdomstrinn, samt FUR. Rådmannen bes sikre at kommunen har et godt avvikssystem som er forankret og blir ivaretatt i organisasjonen. Rådmannen bes legge frem en sak hvor det vurderes en lokal bemanningsnorm for Frøyaskolen. Rådmannen bes om å invitere næringslivet til et samarbeid rundt «Sommerjobb for ungdom» for å se på muligheten til at lønnskostnadene kan deles 50/50 slik at flere kan få tilbud om jobb, samt en god introduksjon til arbeidslivet. Enstemmig. Rådmannen bes se på muligheten for å tilrettelegge for ytterligere friidrettstilbud ved Nabeita/Frøya idrettspark. Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av R. Rådmannen bes ferdigstille prosjektet med skilting av turløyper på Frøya, i samarbeid med Frøya turlag. Rådmannen bes prioritere administrative ressurser til å gjennomføre arbeidet. Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. Rådmannen bes vurdere innkjøp av Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» og hvordan dette kan inndekkes gjennom selvkost. Rådmannen bes se på kriteriene i ordningen «Hjem for en 50-lapp» for at ordningen kan benyttes ved flere anledninger/arrangementer. Rådmannen gis i oppdrag å utrede et prosjekt på fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. Det søkes delfinansiering og samarbeid fra myndigheter og andre aktuelle partnere. Rådmannen bes legge frem en sak hvor konsekvensene for innbyggerne på Sula og Måsøval/Kverva for sanering av spredt avløp synliggjøres. Dette inkluderer innbyggernes utgifter, samt tilgjengelige støtteordninger. Rådmannen bes se på kommunale investeringer og oppgraderinger innen spredt avløp i sammenheng med krav til innbyggerne ihht saneringsplanen, for å redusere kostnadene til innbyggerne. Opprettelse av 100% jordmorstilling bes iverksettes så raskt som mulig, i tråd med ekstrabevilgning i revidert statsbudsjett. Det bes om en sak fra rådmann til administrasjonsutvalget hvor de ulike problemstillinger som er belyst i brevet utredes når det gjelder kompensasjon for arbeidstøy.Vi ønsker også at man i saken belyser hva som er gjort i nabo kommuner. Frøya kommune er en kystkommune med en rik kysthistorie som må bli tatt vare på. Et museum kan videreformidle historien til den oppvoksende slekt. Et museum kan også brukes som et sanse- og minnesenter for demente. Rådmannen bes utarbeide en prioritert kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune som grunnlag for fremtidige investeringer og budsjett/handlingsplan. Ber rådmann om å fremme en sak for å lage en Klima og miljøplan for hvordan Frøya kommune vil redusere sitt klimaavtrykk. Er opptatt av 24/7-mennesket og vil fortsatt prioritere kultur og idrett. Ber om at saken vedr. Kommunale veier, legges frem for politisk behandling snarest. Rådmannen bes prioritere ressurser for å bidra til realisering av Øyrekka folkehøyskole. Stillingen som næringsrådgiver skal også være en pådriver for å sikre vekst og utvikling i Øyrekka. Det er et sterkt ønske med en gradvis innføring av gratis SFO. Rådmannen bes utrede muligheten for gratis SFO, også behovsprøvd, frem mot budsjettbehandlingen for 2021. Frøya kirkekontor kan ansette lærling innen kontorfag innenfor kommunens stillingsandeler for lærlinger. Frøya næringsforum bes arbeide spesielt med utvikling av turistnæringa på Frøya. Arbeidet med plan for bekjempelse av sitkagran prioriteres. Enstemmig. Støtte til studieturen for 10.trinn gis under forutsetning av at kullets foreldre tilslutter seg tur til Krakow og at den realiseres. Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort sikt og på lang sikt. Dette gjøres i tett dialog med ansatterepresentantene. Tiltakene skal konsekvensutredes. Det nedsettes et omstillingsutvalg fra 07.01.20. Dette skal bestå av 2 ansatterepresentanter, hovedverneombud og 3 arbeidsgiverrepresentanter. Rådmann utarbeider mandat for utvalget. Administrasjonsutvalget (ASU) godkjenner mandat og følger omstillingsutvalgets arbeid tett. Formannskapet mottar månedlig orientering, kommunestyret tertiell orientering. Det opprettes en stillingsbank fra 01.01.20. Ingen nye stillinger utlyses før omstillingsutvalget har vurdert behovet for dette. Rådmannen bes utarbeide forslag til mandat og økonomiske rammer for et midlertidig økonomiutvalg. Utvalget skal sammensettes tverrpolitisk og administrativt, og ledes politisk. Utvalget skal fremme forslag for kommunestyret høsten 2020 på følgende punkter: - Revidert Økonomireglement - Politiske rapporteringsmaler - Forbedringersområder for politisk budsjettbehandling - Sikre forutsigbare inntektsforutsettninger gjennom handlingsregler - Hvordan tidligere vedtak følges opp administrativt og rapporteres Utvalget skal gis rammer som gir mulighet til å engasjere ekstern bistand, som objektivt kan gjennomgå Frøya kommunes økonomistyring i sin helhet. Økonomiutvalget oppløses etter avlagt innstilling til kommunestyret høsten 2020. Enstemmig. Hele budsjettet med handlingplan for 2020 - 2023 vedtatt enstemmig. Enstemmig. Norskopplæring arbeidsinnvandrere, - Tas inn 125 000,- Vedtatt med 14 mot 7 stemmer. Tilskudd til næringsforeningen, - Tas inn 125 000,- Vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer. Vikarbudsjett oppvekst, - Tas inn 500 000,- Vedtatt med 14 mot 7 stemmer. Øylekene,- Tas inn 30 000,- Vedtatt med 19 mot 2 stemmer. Festivalstøtte,- Tas inn (delvis) 235 000,- Frøyafestivalen: 100 000,- Ut i havet: 50 000,- Suladagan: 25 000,- Spelstøtte: 60 000,- Vedtatt med 19 mot 2 stemmer. Gratis halleie,- 310 000,- Frøya idrettspark,- 50 000,- Trøndersk matfestival,- Tas inn (delvis). 50 000,- Hjem for en 100-lapp.- Tas inn 70 000,- Enstemmig. 10 trinn studietur til Krakow,- Tas inn (delvis). 100 000,- Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond. Resterende fra nedtrekk på rammeområdene Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak. Enstemmig. 12. Nye handlingsregler Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad. Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år. Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år. Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020. Enstemmig. Verbal del: Rådmannen bes fremlegge en plan for utbygging av digital infrastruktur i kommunen med bakgrunn av avsetningen i Havbruksfondet. Rådmannen bes vurdere ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, skal det legges trekkrør for fiber. Søknaden til Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge imøtekommes under forutsetning av at virksomheten som yter tjenester til denne gruppen oppretter kontakt med senteret for å gjøre tilbudet kjent med blant temakvelder m.m. Dekkes gjennom virksomhetens rammer. Rusomsorgen må bli bedre. Det må legges frem en plan for å øke kapasiteten og kvaliteten på dagtilbudet, rask oppfølging etter behandling, og det må også sees på om boforholdene er optimale. Ordningen med innføring av IPader må evalueres i løpet av vår 2020. Evalueringen bør omfatte læringsutbytte, ressursbehov for vedlikehold og drift, samt erfaringer fra ledere, lærere, elever og foresatte på små-, mellom- og ungdomstrinn, samt FUR. Rådmannen bes sikre at kommunen har et godt avvikssystem som er forankret og blir ivaretatt i organisasjonen. Rådmannen bes legge frem en sak hvor det vurderes en lokal bemanningsnorm for Frøyaskolen. Rådmannen bes om å invitere næringslivet til et samarbeid rundt «Sommerjobb for ungdom» for å se på muligheten til at lønnskostnadene kan deles 50/50 slik at flere kan få tilbud om jobb, samt en god introduksjon til arbeidslivet. Enstemmig. Rådmannen bes se på muligheten for å tilrettelegge for ytterligere friidrettstilbud ved Nabeita/Frøya idrettspark. Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av R. Rådmannen bes ferdigstille prosjektet med skilting av turløyper på Frøya, i samarbeid med Frøya turlag. Rådmannen bes prioritere administrative ressurser til å gjennomføre arbeidet. Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. Rådmannen bes vurdere innkjøp av Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» og hvordan dette kan inndekkes gjennom selvkost. Rådmannen bes se på kriteriene i ordningen «Hjem for en 50-lapp» for at ordningen kan benyttes ved flere anledninger/arrangementer. Rådmannen gis i oppdrag å utrede et prosjekt på fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. Det søkes delfinansiering og samarbeid fra myndigheter og andre aktuelle partnere. Rådmannen bes legge frem en sak hvor konsekvensene for innbyggerne på Sula og Måsøval/Kverva for sanering av spredt avløp synliggjøres. Dette inkluderer innbyggernes utgifter, samt tilgjengelige støtteordninger. Rådmannen bes se på kommunale investeringer og oppgraderinger innen spredt avløp i sammenheng med krav til innbyggerne ihht saneringsplanen, for å redusere kostnadene til innbyggerne. Opprettelse av 100% jordmorstilling bes iverksettes så raskt som mulig, i tråd med ekstrabevilgning i revidert statsbudsjett. Det bes om en sak fra rådmann til administrasjonsutvalget hvor de ulike problemstillinger som er belyst i brevet utredes når det gjelder kompensasjon for arbeidstøy.Vi ønsker også at man i saken belyser hva som er gjort i nabo kommuner. Frøya kommune er en kystkommune med en rik kysthistorie som må bli tatt vare på. Et museum kan videreformidle historien til den oppvoksende slekt. Et museum kan også brukes som et sanse- og minnesenter for demente. Rådmannen bes utarbeide en prioritert kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune som grunnlag for fremtidige investeringer og budsjett/handlingsplan. Ber rådmann om å fremme en sak for å lage en Klima og miljøplan for hvordan Frøya kommune vil redusere sitt klimaavtrykk. Er opptatt av 24/7-mennesket og vil fortsatt prioritere kultur og idrett. Ber om at saken vedr. Kommunale veier, legges frem for politisk behandling snarest. Rådmannen bes prioritere ressurser for å bidra til realisering av Øyrekka folkehøyskole. Stillingen som næringsrådgiver skal også være en pådriver for å sikre vekst og utvikling i Øyrekka. Det er et sterkt ønske med en gradvis innføring av gratis SFO. Rådmannen bes utrede muligheten for gratis SFO, også behovsprøvd, frem mot budsjettbehandlingen for 2021. Frøya kirkekontor kan ansette lærling innen kontorfag innenfor kommunens stillingsandeler for lærlinger. Frøya næringsforum bes arbeide spesielt med utvikling av turistnæringa på Frøya. Arbeidet med plan for bekjempelse av sitkagran prioriteres. Enstemmig. Støtte til studieturen for 10.trinn gis under forutsetning av at kullets foreldre tilslutter seg tur til Krakow og at den realiseres. Vedtatt med 12 mot 9 stemmer. Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort sikt og på lang sikt. Dette gjøres i tett dialog med ansatterepresentantene. Tiltakene skal konsekvensutredes. Det nedsettes et omstillingsutvalg fra 07.01.20. Dette skal bestå av 2 ansatterepresentanter, hovedverneombud og 3 arbeidsgiverrepresentanter. Rådmann utarbeider mandat for utvalget. Administrasjonsutvalget (ASU) godkjenner mandat og følger omstillingsutvalgets arbeid tett. Formannskapet mottar månedlig orientering, kommunestyret tertiell orientering. Det opprettes en stillingsbank fra 01.01.20. Ingen nye stillinger utlyses før omstillingsutvalget har vurdert behovet for dette. Rådmannen bes utarbeide forslag til mandat og økonomiske rammer for et midlertidig økonomiutvalg. Utvalget skal sammensettes tverrpolitisk og administrativt, og ledes politisk. Utvalget skal fremme forslag for kommunestyret høsten 2020 på følgende punkter: - Revidert Økonomireglement - Politiske rapporteringsmaler - Forbedringersområder for politisk budsjettbehandling - Sikre forutsigbare inntektsforutsettninger gjennom handlingsregler - Hvordan tidligere vedtak følges opp administrativt og rapporteres Utvalget skal gis rammer som gir mulighet til å engasjere ekstern bistand, som objektivt kan gjennomgå Frøya kommunes økonomistyring i sin helhet. Økonomiutvalget oppløses etter avlagt innstilling til kommunestyret høsten 2020. Enstemmig. Hele budsjettet med handlingplan for 2020 - 2023 vedtatt enstemmig. | Vedtatt KST 19.12.19 |  | Roger/Beathe
187/19 (19/2731) |  |  |  | Investeringramme MO | Frøya kommune vedtar en investeringsramme på 390 millioner kr inklusive merverdiavgift som ramme for bygging av helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger. Dette er i tråd med kalkyle fra XPRO av 25.11.19 Rådmann gis fullmakt til å inngå kontrakt med anbudsvinner hvis anbudet er innenfor denne rammen. Hvis anbudsvinner har en pris som overstiger den foreslåtte rammen, vil rådmann komme tilbake med en ny sak. Enstemmig. | Vedtatt KST 12.12.19
2020
69/20 (20/376) |  |  |  | Brann- og redningstjenesten - sammenslåing/samarbeid - retningsvalg | Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; «Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet» Dette innebærer 1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive kommunene. 3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering. 4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. Enstemmig. | Vedtatt KST 24.09.20 |  | Beathe
74/20 (20/1984) |  |  |  | Øyrekka folkehøgskole tomt og reguleringsarbeid | 1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune tomt til rådighet for etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten overføres til Øyrekka Folkehøgskole vederlagsfritt 2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 - for regulering og oppmåling av tomt for Øyrekka Folkehøgskole 3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - Disposisjonsfond. Enstemmig. | Vedtatt KST 24.09.20
90/20 (20/2213) |  |  |  | Nytt badeanlegg | 1. Kommunestyret nedsetter formannskapet som styringsgruppe for utredning av nytt badeanlegg. Utredningen utføres av en prosjektgruppe bestående av assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og idrett og virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk. 2. Styringsgruppen skal foreslå en organisering av badeanlegget og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i kommunestyret før det eventuelt legges ut på offentlig konkurranse. 3. Kommunestyret setter av 1 million kroner fra disposisjonsfondet til dette arbeidet. 4. Før en beslutning tas skal realistiske økonomiske konsekvenser for kommunens drifts- og investeringsbudsjetter være klarlagte. Saldo på disposisjonsfondet er pr. 01.10.20 53 983 309 kr. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Thomas
92/20 (20/2219) |  |  |  | Salg av Frøya sykehjem | 1. Kommunedirektøren anbefaler at Frøya sykehjem blir lagt ut for salg med prisantydning etter eiendomsmeglerens anbefaling på 8,2 millioner kr 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med interessenter. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Thomas
92/20 (18/55) |  |  |  | Avløpsrenseanlegg sistranda - Flatval | 1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsormådene Sistranda-Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften § 13-8 «Utslipp til mindre følsomt område». 2. Avløpsrenseanlegg etableres på gnr 8/324 på Nabeita. 3. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 95 mill kr eks mva 4. Prosjektet fullfinansieres med låneopptak på 70 millioner fordelt på 35 millioner i 2021 og 28 millioner i 2022. Alle kostnader belastes selvkostområdet avløp. Finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 og 2022. 5. I traseer for nye avløpslednnger legges også trekkrør for fiber. Kostnadene belastes disposisjonsfondet. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Ann-M
94/20 (20/2229) |  |  |  | Høring - servicenivå og prinsipper for fergekaier | Frøya kommunestyre vedtar at følgende skal være kommunens uttalelse til fylkesrådmannen i Trøndelag sin innstilling i sak «høring om servicenivå og prinsipper for ferjekaier i Trøndelag fylke» behandlet i Hovedutvalg for transport 2019-2023 i møte den 23.09.20, sak 52/20: 1. Frøya kommunestyre forutsetter at Dyrøy fergeleie fortsatt har status som knutepunkt for vegforbindelsen langs fylkesvegnettet Fv 6466 og hvor følgende tiltak etableres og utbedres: 1.1. Tilstrekkelige biloppstillingsplasser for ferge med kapasitet på 40 biler. 1.2. Utvide parkeringsplasser i tråd med tidligere avtale og i hht reguleringsplan for området. 1.3. Dedikerte parkeringsplasser for HC, langtidsparkering, tungbilparkering, pendlere og tjenesteleverandører til øyrekka. 1.3. Asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser. 1.4. Universelt utformet venterom med wc, infotavle, sanntidsinformasjon. 1.5. Snuplass og trafikksikker av-/påstigning for buss. 1.6. Det bes om at detaljprosjektering for ovennevnte tiltak gis høy prioritet i fylkeskommunen. 2. Frøya kommunestyre forutsetter at Hovedutvalg for transport 2019-2023 hensyntar og implementerer de innspill som er fremmet av Frøya kommune i denne sak, i den videre saksgang på fylkesnivå. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Ann-M
95/20 (19/737) |  |  |  | Sluttbehandling - detaljreguleringsålan Siholmen | I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne reguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020. Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. Nytt avsnitt i 4.1 a) Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn. Nytt strekpunkt i 8.1 Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Kitt
96/20 (18/34/20) |  |  |  | Nordhammervika næringsområde, del 2 | 1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika industriområde gjenopptas 2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader dekkes over budsjettpost 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Nils-Jørgen
97/20 (20/2252) |  |  |  | Erverv næringsområde Siholmen - ekspropiasjon | Kommunedirektøren bes om å fortsette forhandlingene med alle grunneiere. For de eiendommene hvor grunneierne sier seg villig til å selge fremlegges dette for politisk behandling. Dette anses som et strategisk viktig næringsområde. Vedtatt med 18 mot 4 stemmer. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Nils-Jørgen
99/20 (19/2264) |  |  |  | Kommunal planstrategi 2020 - 2024 | Frøya kommune vedtar Kommunal Planstrategi 2020 – 2024, jmf. Plan- og bygningslovens § 10-1. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Kitt
105/20 (20/2002) |  |  |  | Revurdering av interkommunal vertskommuneavtale - jordmortjenesten | • Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2. • Avtalens gyldighet forutsetter godkjenning av kommunestyret i begge kommuner, jfr. KL’s § 20-4. • Avtalen er ikke gyldig før begge kommuner har akseptert avtalen. Enstemmig. | Vedtatt KST 29.10.20 |  | Reante
123/20 (20/2534) |  |  |  | VA_Norm for FK | 1. Frøya kommunestyre vedtar VA-norm for kommunaltekniske anlegg, datert 02.11.20. 2. Kommunedirektøren oppdaterer VA-normen ved behov for justeringer. Oppdateringer godkjennes av HOAT. Enstemmig | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Ann_M
124/20 (20/2535) |  |  |  | Standar abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative og tekniske bestemmelser | 1. Frøya kommunestyre vedtar Standard abonnementsvilkår for vann og avløp- Administrative og Tekniske bestemmelser, Utgave 2, 2017. 2. Kommunedirektøren oppdaterer bestemmelsene ved behov for justeringer. Oppdateringer godkjennes av HOAT. Enstemmig. | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Ann- Magritt
125/20 (20/2475) |  |  |  | Oppstart regulering strategisk næringspaln og kommuneplanens arealdel med mulighetsstudier rettet mot næring, reiseliv og handel | Formannskapet vedtar oppstart av arbeid med strategisk næringsplan, handlingsplaner for næring og tematisk rullering av kommuneplanens arealdel, i tråd med organisering og fremdriftsplan som fremmet i saksfremlegget. Det avsettes 1 million kr til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte prosessene i saksfremlegget. Saldo på fondet er kr 42 787 478,- per 10.11.2020. Enstemmig. | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Kitt
126/20 (18/3421) |  |  |  | Andregangsbehandling detaljreg.pl. - Uttian næringsområde | 1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne detaljreguleringsplan for Uttian Næringsområde (PlanID: 5014201813) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 28.08.2019. 2. Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas dermed rettsvirkning inntil innsigelse er avgjort ved mekling mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av aktuelt departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og bygningsloven § 5-6. Vedtatt med 15 mot 8 stemmer. | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Kitt
135/20 (20/2548) |  |  |  | Utredning av mulige alternative organiseringer av tjenesteområdet kultur og idrett | Vedtak: Saken tas ut av saksbehandlingen. | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Roger/Marit
141/20 (17/1536) |  |  |  | Vurdering om overføring av vedlikeholds- og driftsansvar på kommunale veger - Privatisering/nedklassifisering av kommunale veier | De veier som er kommunale veier skal opprettholdes som kommunale veier. Evt. framtidig overføring av kommunale veier til private veier og visa versa skal komme til politisk behandling som egne saker. Det presiseres at de foreslåtte kriteriene ikke skal legges til grunn. Vedtatt med 12 mot 10 stemmer | Vedtatt KST 10.12.20
142/20 (20/2548) |  |  |  | Utredning av mulige alternative organiseringer av tjenesteområdet kultur og idrett | 1. Hovedutvalget sier nei til videre utredning av kultur og idrett som et kommunalt foretak (FK) eller AS. 2. Hovedutvalget ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiverrepresentanter, vernetjeneste og arbeidstakerrepresentanter, der det jobbes videre med virksomheten kultur og idrett. Ta utgangspunkt i mulighetsstudiet fra de ansatte. Vi ber om at det er spesielt fokus på intern organisering / samordning, ledelse og økonomi. 3. Utøvelsen av kulturvern kan utredes som et samarbeid med MiST (museene i Sør-Trøndelag). Enstemmig. | Vedtatt KST 26.11.20 |  | Håvard/Marit
144/20 (20/2450) |  |  |  | Leve hele livet - prioritering av satsningsområder | Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret gir sin tilslutning til arbeidsgruppens prioriteringer i Frøya kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet. Tilrådning fra arbeidsgruppa: • Transport • NyBy • Seniormøter 65 år • Kartleggings hjemmebesøk 70 • Grenda vår Enstemmig. | Vedtatt KST 26.11.20
153/20 (20/2657) |  |  |  | Etablering av samarbeid med private aktører frislivssentralen | Kommunedirektøren bes utrede et nytt «frisklivssentralkonsept» der det sees på mulighetene for et offentlig /privat samarbeid. Reglene om offentlige anskaffelser må i varetas og belyses spesielt. Vedtatt med 22 mot 1 stemme. | Vedtatt KST 26.11.20
155/20 (20/2590) |  |  |  | Disponering av havbruksfondet 2020 og fremtidig produksjonsavgift | Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og framtidig produksjonsavgift. Inntekter fra havbruksfond 2020 disponeres på følgende måte: (Her får jeg ikke kopiert inn tabellen) 60 % av summen, 51 900 000 avsettes til disposisjonsfond så lenge utredningen pågår. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som utreder muligheten for å opprette et kommunalt fond for forvaltning av slike ekstraordinære inntekter. Det bes om at saken synliggjør de økonomiske og langsiktige konsekvensene av opprettelse av kommunalt fond, opp mot nedbetaling av gjeld og avsetning til egenkapital for investeringer. Enstemmig. | Vedtatt KST 26.11.20

## FSK
FORMANNSKAPET |  |  |  |  | Saker behandlet i FSK som ikker der påbegynt (merket RØDT) eller er under arbeid (merket GUL)
Sak | Ikke igangsatt | Under arbeid | Ferdig | Saksnavn | Vedtakstekst | Oppfølging / kommentarer | Frist | Ansvar | merknad
117/17 |  |  |  | Småbåthavn – erstatning tomt og naust | 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å utarbeide og signere en avtale med Dagfinn Nordskag innenfor de rammer som er skissert for forlik i mailkorrespondanse av 2.6.2017. Hovedelementene i forliket, fra mail 2.6.2017: • Frøya kommune utfører utdyping til -1,5 meters dybde LAT iht forslag i brev av 21. april 2017 jfr. skisse utarbeidet i møte 4. april. • Partene møtes for å avklare og avtale koordinater for området som skal utdypes. Koordinater/skisse detaljeres i forliksavtalen. • Kommunen skal foreta og fremlegge en kontrolldybdemåling etter at avtalt utdyping er gjennomført for å dokumentere at avtalt dybde i området er oppnådd. • Kommunen flytter flytebrygge med forankringer mv til egnet lagringssted under anleggsperioden, og tilbakefører dette etter endt utførelse. Ev. skader utbedres av kommunen. • Kommunen betaler kr 110.000,- i økonomisk kompensasjon til Nordskag i saken. Beløpet bør utbetales kort tid etter at avtalen er formalisert. • Det detaljeres nærmere frister for utførelse, kontrollmåling mv. i forliksavtalen. • Når forpliktelsene i forliket er oppfylt, har partene ikke ytterligere å kreve av hverandre i saken. Spørsmål knyttet til pkt 05 i tilleggsavtalen av 2018 skal være avklart for signering. Pkt 5 båtopptrekk. Det skal etableres tilgang/rett til båropptrekk i nærheten av nausttomten, med mulighet for båtopptrekk med bil" Signert avtale legges frem for FSK. Det innhentes tilbud på videre utdyping av småbåthavn. Kostnadene legges frem for FSK for godkjenning. | Rettsak gjennomført. Kommunen vant på alle punkt. Ankefrist ut oktober 2018 | 2018 | Andreas | Ferdigstilt med inntak av overføring av sjøhustomt
135/17 |  |  |  | Næringsarealer | Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak. | jobbes med avtale med grunneiere | 2018 | Andreas | Nils Jørgen har dette prosjektet
166/17 |  |  |  | Utvikling av næringsarealer Hallaren og Nesset | Rådmannen sjekker i første omgang ut om eierne ønsker å selge, og til hvilken pris. Intensjonsavtale evt tomteerverv skrives. Rådmannen gjennomfører deretter en kalkyle på kostnandene for ferdig opparbeidet næringareal på Hallaren | Jobbes nå med Uttian og Nordhammarvika N1 samt Skarpneset | 2019 | Andreas | Nils Jørgen har dette prosjektet
168/17 |  |  |  | Sentrumsplan Sistranda | Saken utsettes til komunedelplan Sistranda er vedtatt. | Konkurranse gjennomført. |  | Kitt
22/18 (18/80) |  |  |  | Tilbringertransport i øy-rekka - Hvite biler Pilotprosjekt i FK | For å forbedre • Tilbringertransporten av pasienter i øyrekka, og • Brannberedskapen i øyrekka, ber kommunestyret rådmann starte en prosess som skal resultere i: 1. Kjøp av utrangerte ambulansebiler, såkalte «hvite biler» 2. Kjøp av båreutstyr og ATV-hengere til pasienttransport på Bogøya, Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy og Halten. 3. Oppgradere/bygge garasjer på Sula og Mausund 4. I samarbeid med øyrådet utarbeides avtaler, som forplikter grendalagene (eller andre aktører) på Sula og Mausund til drift og vedlikehold av bilene og hengere/båreutstyr. Se på muligheten til å samordne dette med det lokale brannmannskapet på øyene. Investeringsutgiftene, kr 795 000 dekkes slik: • 795 000 kr avsettes i årsregnskapet for 2017 til dette formålet. (Frøya kommune mottok i november 2017, kr 2 340 071 fra Havbruksfondet. Rådmannen innstiller på at deler av dette blir avsatt til bl.a. investeringer i øyrekken) Driftstugiftene, kr 30 000 dekkes slik for 2018: • Bruk av bundet driftsfond, 251080102 øyrekka. Fondet har i dag en saldo på kr 248 618 kr. Ny saldo blir da kr 218 618. Driftstilskuddet leges inn fast i budsjett for 2019 og langtidsperioden. Rådmann gis fullmakt til å håndtere det praktiske i saken, og inngå nødvendige avtaler. Hovedutvalg for drift følger saken tett, og oppdateres jevnlig. | Vedtatt i HFD i okt. Endelig vedtak i KST i okt 18 | Kst i okt 18 | Beathe
26/18 (16/785)) |  |  |  | Tilstandsrapport garderober i svømmehall | Med bakgrunn i funn gjort i forbindelse med kostnadsoverslag for renovering av garderobe, samt vurdering av kostnad for universell utforming gis rådmannen i oppgave å bestille en gjennomgang av svømmehallen der bygget og teknisk anlegg gjennomgås med tanke på tilstanden knyttet til alle fag. Rapporten skal ha et forslag til tiltaksplan samt kostnadsberegning for de foreslåtte tiltak. Rapporten med rådmannens anbefaling legges frem for formannskap og kommunestyre. Kostnaden på 200.000,- dekkes inn gjennom prosjekt 551416 basishall. Ny saldo på prosjektet vil være 759.725,- | Vedtatt i FSK 13.02.18 |  | Andreas | Anja har dette prosjektet - Marit er prosjekteier
34/18 (17/3132) |  |  |  | Sitkagran | Saken utsettes. | Under arbeid |  | Andreas | Øyvor har dette prosjektet
49/18 (18/644) |  |  |  | Dyrøy ferjeleie - mulighetsstudie og forprosjekt ny | Formannskapet ber rådmannen igangsette mulighetsstudie og forprosjekt med tanke på å gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune for å finne finansiering for ny parkeringsløsning ved Dyrøy fergeleie. Følgende elementer inngår i dette: - Skisseprosjekt med løsningsforslag for optimal utnyttelse av mulig tilgjengelig areal. - Kontakt med grunneiere. - Utvidelse og omarbeiding av eksisterende reguleringsplan. - Prosjektering med anbudsdokumenter. Et notat knyttet til ferdigstillelse av forprosjekt, samt presentasjon av planforslag vil kunne foreligge i juni 2018 og legges frem for FSK snarest. Kostnad 240.000,- dekkes inn ved bruk av prosjekt 551332 Tomtesalg. Ny saldo: 231.537,- | Vedtatt FSK 13.03.18 |  | Andreas | Kitt har prosjekt reg.plan - parkering I er opparbeidet - disp. for parkering II behandles i HFF 16.05.19. Parkeringsplasser ferdig.
55/18 (18/803) |  |  |  | Utbygging _Dyrøy oppvekstsenter | 1. Formannskapet anbefaler at en går videre med prosjektet i samsvar med Alternativ 1 Byggetrinn 1: Nybygg 500 m2 med barnehage, musikkrom og personalavdeling. Ønsket byggestart sommer/tidlig høst 2018. Antatt overtakelse ca. 1. april 2019. Stipulert prosjektkostnad 500 m2 x 30.000 kr = 15 millioner kr. Byggetrinn 2: Ombygging/totalrehabilitering eksisterende bygg. Dette må/bør komme i direkte forlengelse av byggetrinn 1. Anslått byggeperiode april-desember 2019. Stipulert prosjektkostnad 500 m2 x 18.000 kr = 9 millioner kr. Totalt begge byggetrinn 24 mill inkl. MVA 2. Prosjektet finansieres slik: 2018 2019 Investeringsbudsjettet 8 000 000 Disposisjonsfondet 7 000 000 Investeringsbudsjettet 9 000 000 Totalt 24 000 000 | Vedtatt FSK 10.04.18 Også vedtak i KST 03.05.18 |  | Ann M | Mangler noe vedr uteareal
56/18 (18/687) |  |  |  | Rapport og videre arbeid - utvikling av næringsareal | Rådmannen igangsetter et forprosjekt med mål å se på kostnader for trinnvis utbygging av næringsareal i område øst for Uttian bru. Forprosjekt oppstartes umiddelbart og rapport med kostnadsoverslag skal forelegges formannskapet. Grunneiere skal holdes løpende orientert om prosessen. Formannskapet ber rådmannen sette videre utvikling av Hallarn på vent inntil rapport fra forprosjekt på Uttian er lagt frem for politisk behandling Kostnad 600.000,- finansieres av prosjekt 551499, opparbeide næringsområder. Ny saldo: 23.400.000,-. Ikke benyttede midler føres tilbake til prosjekt 551499. | Vedtatt FSK 10.04.18 |  | Andreas | Nils Jørgen har dette prosjektet
165/18 (18/2496) |  |  |  | Utvidelse av Nordhammervik kirkegård - tilleggsfinansiering | Det vises til saksutredningen og den forslag til finansiering av utvidelse av Nordhammarvika kirkegård. Kommunestyret vedtar at utvidelse av Nordhammarvika kirkegård igangsettes i samsvar med innkommet anbud og kostnadsoppsettet som er vist i saksfremlelgget, som viser en totalkostand på kr. 15.716.498,-. Det tilleggsfinansieres kr. 8.770.000,- inkl. mva som dekkes av tidligere vedtatt finansiering til utbygging av næringsarealer. | Vedtatt FSK 18.09.18 også vedtak i KST 27.09.18 |  | Andreas | Kitt har dette prosjektet
143/18 (18/2690) |  |  |  | Mulighetsstudie næringsareal Uttian | Notat Næringsområde Uttian tatt til orientering Frøya kommune starter reguleringsarbeidet for Næringspark Ellingsholmen på Uttian. Prosessen rundt grunnerverv sluttføres for Næringspark Ellingsholmen innen 15.10.18. Prosessen for grunnerverv for avsatt område for næring, N1 på Sistranda, igangsettes. Midler taes av avsatte midler til næringsareal. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  | Andreas | Nils Jørgen har dette prosjektet
158/18 (18/742) |  |  |  | Innspill Komm.pl. Arealdel Sistranda krets | Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Sistranda krets i høringsforslag til kommuneplanens arealdel. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  | Marit
166/18 (18/2712) |  |  |  | Innspill Komm.pl. Arealdel Nesset krets | Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i høringsforslag til kommuneplanens arealdel. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 16-23-12-124 Med bakgrunn i ønske om å tilby attraktive sjønære boligareal ønsker man å tilrå innspill 16/2312-124, område 1. Område 2 tas ut med bakgrunn i at dette er ett ubebygd område som oppleves mindre egnet til boligbygging. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  | Marit
167/18 (18/2713) |  |  |  | Innspill Komm.pl. Arealdel Nesset krets, del 2 | Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i høringsforslag til kommuneplanens arealdel. Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 16-23-12-124 Med bakgrunn i ønske om å tilby attraktive sjønære boligareal ønsker man å tilrå innspill 16/2312-124, område 1. Område 2 tas ut med bakgrunn i at dette er ett ubebygd område som oppleves mindre egnet til boligbygging. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  | Marit
168/18 (18/2719) |  |  |  | Avløpsrenseanlegg Sistranda-Hamarvik-Flatval | Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda- Hamarvik- Flatval. Vi ønsker en utredning av en todeling av avløpsområrdet. Vi ber også om en vurdering på om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021. | Vedtatt FSK 16.10.18 |  | Andreas | Saneringsplan for avløp i fase med politisk behandling - vedtak legger føringer for det videre arbeide
156/18 (18/2278) |  |  |  | Mulighetsstudie næringsareal Uttian | Notat Næringsområde Uttian tatt til orientering Frøya kommune starter reguleringsarbeidet for Næringspark Ellingsholmen på Uttian. Prosessen rundt grunnerverv sluttføres for Næringspark Ellingsholmen innen 15.10.18. Prosessen for grunnerverv for avsatt område for næring, N1 på Sistranda, igangsettes. Midler taes av avsatte midler til næringsareal. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  |  | Nils Jørgen
158/18 (18/742) |  |  |  | Habilitet i behandling av kommunepl.arealdel | 1) Alle politiske og administrative representanter som har gitt innspill til planen som grunneiere vurderes å være inhabile i saksforberedelser og politisk behandling av kommuneplanens arealdel. 2) Rådmann vurderes inhabil. Saksbehandlere som ikke er inhabile kan tilrettelegge grunnlaget for politisk behandling. Ordfører fremmer saken til politisk behandling. 3) Hvis man er vurdert inhabil må man fratre behandlingen av alle deler av kommuneplanens arealdel og all politisk behandling av denne. 4) Hvis organet som skal behandle habilitetsspørsmålet (formannskapet eller kommunestyret) vedtaksført fordi antall medlemmer som fratrer er stort, skal alle møtende medlemmer tiltre og delta i behandlingen. 5) Formannskapsmedlem som er styreleder i Hamarvik vannverk vurderes habil. 6) Styremedlemmer og rådsmedlemmer til Stiftelsen Halten vurderes inhabil etter § 6, første ledd pkt. e). Vararepresentanter vurderes habile, så frem det ikke blir inhabile etter en skjønnsmessig vurdering etter § 6, andre ledd. | Vedtatt FSK 02.10.18 |  |  | Kitt
159/18 (18/2441) |  |  |  | Avløpsrenseanlegg Sistranda - Hamarvik - Flatval | 1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge et nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsområdene Sistranda- Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften §13-8 «Utslipp til mindre sårbart område». 2. Lokalisering av anlegget utredes nærmere før behandling i kommunestyret. 3. Så langt det er mulig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen på 58 mill. kroner skal: - Anlegg og lokaliteter utformes slik at det er forberedt for oppgradering til høyere rensegrad ved eventuelt fremtidig behov. - Maskinelt utstyr velges med fokus på lavest mulig drifts- og vedlikeholdskostnader. | Vedtatt FSK 12. og 13.10.18 |  |  | Ann M - politisk sak skrevet - kommer til behandling okt 19
179/18 (18/2978) |  |  |  | Frøya sykehjem - Mulighetsstudie for ombygging | Kommunestyret vedtar å legge ut Frøya Sykehjem for salg. | Vedtatt FSK 12. og 13.10.18 |  |  | Thomas
183/18 (18/3069) |  |  |  | Skarpneset industriområde | 1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder | Vedtatt FSK 12. og 13.10.18 |  |  | Andreas / Nils J
192/18 (18/3228) |  |  |  | Salg/leie av areal på Titran | Frøya kommune går i forhandlinger om salg av området som omsøkt til Titran Invest AS | Vedatt FSK 04.12.18
194/18 (18/2148) |  |  |  | Kriterier for bruk av midlene for Havbruksfondet | Saken utsettes da det er behov for diskusjon/vurdering i lokalpartiene. | Vedatt FSK 04.12.18
197/18 (18/3102) |  |  |  | Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag | 1. Frøya kommune slutter seg til samhandlinsstrategien for digitalisering i Trøndelag og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag. 2. Frøya kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres. | Vedatt FSK 04.12.18 |  |  | Frode / Thomas
F-sak 17/19 (19/249) |  |  |  | Offentlig ettersyn - Planprogr. For regional plan for arealbruk i Tr.lag | Frøya kommunestyre tar høringsutkast til planprogram for regional plan for arealbruk til etterretning, og kommer med følgende høringsuttalelse: • Kommunestyret støtter strategien med fokus på regionale tyngdepunkt. Frøya defineres i følge forslag til planprogram som regionalt tyngdepunkt. Vi forventer at dette følges opp gjennom fylkeskommunens andre ansvarsområder, særlig i forhold til utdanning, kollektivtransport og veiutbygging/veivedlikehold. • I forhold til senterstruktur med levende sentra og gode transportløsninger ber vi fylkeskommunen være bevisst distriktenes bebyggelsesmønster. På Frøya står grendastrukturen sterkt, og Frøya kommunes samfunnsplan har et uttalt mål om å understøtte dette. Så fremt kollektivtilbudet og utbygging av gang- og sykkelveier ikke bedres, vil en samordnet bolig-, nærings-, areal- og transportutvikling vanskelig kunne oppnås i distriktene. Vi ber om at dette hensyntas i det videre planarbeidet. • Frøya kommune imøteser et bedret kunnskapsgrunnlag for forvaltning av mineralressurser. • I forhold til kystsoneforvaltning ønsker Frøya kommune at Trøndelag fylkeskommune inntar en aktiv rolle opp mot Forsvarsbygg og forvaltningen av skytefeltene langs trøndelagskysten. Skytefeltene oppleves begrensende for kommunenes råderett over sjøarealene og vi ber om at temaet inkluderes i arbeidet med regional plan for arealbruk. • Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune i større grad vektlegger lokale forhold ved differensiert forvaltning av strandsonen. Frøyas innbyggere har både historisk og nåtidig levd ved, på og av havet. Tilgang til havet er også grunnlaget for den enorme veksten kommunen har opplevd i senere år. Det er derfor avgjørende at differensiering av strandsoneforvaltningen ikke setter begrensninger i kommunen, men legger til rette for en næringsvennlig og bærekraftig forvaltning. Det er også ønskelig med en mer differensiert forvaltning innad i kommunen for å kunne redusere fraflytting, blant annet i Øyrekka. • Frøya kommune ønsker særlig å inkluderes i arbeidet med temaene nevnt over i det videre planarbeidet. | Vedatt FSK 05.02.19 |  |  | Kitt?
18/19 (18/3444) |  |  |  | Oppføring av mobilmast Sula | Frøya kommune godkjenner intensjonsvtale med Trøndelag fylkeskommune vedrørene utbygging av mobilmast m/hytte på Sula. Det tas forbehold om at det gis nødvendig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt byggetillatelse til formålet. Det bevilges kr. 312.400,- + mva til formålet. Bevilgningen tas fra prosjekt 551499 – Utbygging av næringsareal. | Vedatt FSK 05.02.19. Under arbeid |  |  | Thomas
30/19 (19/142) |  |  |  | Grunnerverv nytt høydebasseng Bremnestuva | 1. Frøya kommunestyre vedtar å erverve grunn til bygging av nye høydebasseng på Bremnestuva, Gnr. 50 bnr. 74. Grunnerverv gjelder deler av Gnr. 50 bnr. 3, totalt ca.2.600 m2 til en pris på 75,- pr. m2. I arealet inngår tomteerverv på 1.700 m2, samt vei (øvre halvdel av trasé) på 900 m2. 2. Kjøpekontrakt med tilhørende dokumenter tinglyses som en heftelse på Gnr. 50 bnr, 3. 3. Ervervet pålydende ca. kr. 195.000, samt kostnader med oppmåling og tinglysing dekkes inn gjennom prosjekt 551376 Høydebasseng Bremnestuva. 4. Varig kostnad for vedlikehold og drift av adkomstvei til høydebasseng innarbeides i ordinært driftsbudsjett. | Vedatt FSK 26.02.19 |  |  | Ann M / Bjørnar - grunnerv utført
79/19 (18/3102) |  |  |  | Kostnadsutredning trasevalg for FV 347 - forespørsel om deling av kosnader | Frøya kommunestyre vedtar å ikke bidra med midler til kostnadsdeling av utredning for trasevalg fylkesvei 347 som forespurt fra SuMaBo AS. | Vedtatt FSK 07.05.19 |  |  | Hvem skal ta denne videre?
80/19 |  |  |  | Sitkakgran | Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og bestiller en skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran og eventuelt buskfuru i kommunen. Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. Enstemmig | Vedtatt FSK 28.05.19 |  |  | Kitt
86/19 (17/3132 |  |  |  | Høring - tilrådning til ny forskrift om høsting av tare i Tr.lag | Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Trøndelag, med følgende merknad: Forvaltningsplan for verneområdene i Froan i Frøya kommune sier at taretråling i naturreservatet ikke er tillatt. Frøya kommune mener på bakgrunn av dette at felt for taretråling skal legges utenom Froan naturreservat. Enstemmig. | Vedtatt FSK 28.05.19 |  |  | Kitt
87/19 (1223) |  |  |  | Høring - tilrådning til ny forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal. | Frøya kommune slutter seg til arbeidsgruppas forslag om tilrådning til ny regional forskrift om høsting av tare i Møre og Romsdal. Enstemmig. | Vedtatt FSK 28.05.19
88/19 (19/1184) |  |  |  | Coop Mausnd søknad typisk turiststed | 1. Frøya kommune definerer Mausund som «typisk turiststed» 2. Frøya kommune, på vegne av Coop Mausund, søker Fylkesmannen i Trøndelag om at Mausund blir definert som «typisk turiststed» Enstemmig. | Vedtatt FSK 28.05.19 |  |  | Nils-Jørgen
100/19 (19/1470) |  |  |  | Områdeplan Sistranda sentrum | Rådmann gis i oppdrag å fortsette arbeidet med en områdeplan for Sistranda sentrum, med utgangspunkt i modell 1 i de nevnte alternativene angitt i saksframlegg. Det forventes et sluttresultat om ca 1 år Enstemmig. | Vedtatt FSK 11.06.19 |  |  | Kitt
102/19 (19/1369) |  |  |  | Gammelskolen Sistranda - flytting eller riving | Det vises til saksutredningen og tidligere vedtak, samt anbudspriser for flytting av Sistranda gamle skole. Formannskapet viser til de mottatte anbud og mener at det er uaktuelt å flytte skolen til museumstunet ut fra de kostnader dette medfører. Formannskapet ber om at det snarest foretas en vurdering m/kostnader for en rehabilitering av skolen slik at denne kan bestå på dagens tomt. Det forutsettes da at skolen i ettertid kan benyttes til undervisningsformål, samt være en del av Frøya bygdemuseum. Det gis fullmakt til rådmann å engasjere fagkyndig til å gjennomføre en slik vurdering av tilstanden til bygningen og fremlegge en total kostnad for denne rehabiliteringen. Kostnaden for dette arbeidet dekkes over midler avsatt til sentrumsutvikling. Vedtatt med 4 stemmer mot 1. | Vedtatt FSK 11.06.19 |  |  | Marit
105/19 (17/1640) |  |  |  | Playpulse - Viderføring av folkehelsetiltak | 1. Frøya kommune anser det avsluttede prosjektet med Playpulse som en god folkehelsesatsing for de fleste aldersgrupper, og inngår en avtale med Playpulse AS om kjøp av nye sykler til Frøyahallen. 2. Frøya kommune viderefører folkehelsetiltaket Playpulse i Frøyahallen og går til innkjøp av 2 sykler som skal stå i Playpulse-rommet i Frøyahallen. 3. Frøya kommune inngår avtale med private bedrifter og lag/organisasjoner om innkjøp av sykler som skal stå i Playpulse-rommet i Frøyahallen. 4. Årlig avgift for oppgradering av programvare, dekkes innen virksomheten strategi og utvikling. 5. Oppsyn og drift av tilbudet for 2019 anslås dekt inn ved salg av sykler til bedriftene. 6. Kostnaden på kr. 50 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgning, som pr dato har en saldo på 230.000 kr. 7. Muligheten for driftsinntekter på tiltaket utredes. Enstemmig. | Vedtatt FSK 11.06.19
108/19 (18/3266) |  |  |  | Merknadsbehandling 1. gangs høring kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 | Merknadsbehandlingen vedtas med følgende endringer: Punkt 1c strykes SBH 2 og Naust 4 strykes Punkt 1o Innspill fra Frøya golfklubb på Strømøya innarbeides til 2.gangs høring Enstemmig. | Vedtatt FSK 11.06.19 |  |  | Kitt/Marit
110/19 (19/1438) |  |  |  | Ladestasjoner for El-bil | Formannskapet i Frøya kommune gir rådmann i oppdrag å innhente anbud fra leverandører for etablering av følgende: 1.Ladepunkter for bruk av egne tjenestebiler ihht krav for tilskudd fra klimasatsmidler 2.Hurtigladestasjon ved Herredshuset ihht krav for tilskudd hos ENOVA. Enstemmig. | Vedtatt FSK 11.06.19 |  |  | Kitt
119/19 (19/1990) |  |  |  | Skarpneset industriområde | Frøya kommune tilsluttes prosjektet om marint avfall i Trøndelag med miljøkonsulent Øyvor Helstad som kontaktperson. Kommunen foreslår Helstad som representant i arbeidsgruppa for prosjektet. Enstemmig. | Vedtatt FSK 19.08.19 |  |  | Nils-Jørgen
152/19 (17/2531) |  |  |  | Ferge Aure-Hitra-søknad om økonomisk bidrag fra eierkommunene i Minofas AS |  Kommunestyret er positive til at nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvika etableres  Kommunestyret gir oppdrag til rådmannen å følge utviklingen i prosjektet, spesielt rundt finansiering  Finansiering av Minofas tas inn i budsjettforhandlingene i Frøya kommune, høsten 2019. Enstemmig. | Vedtatt FSK 08.10.19 |  |  | Nils-Jørgen
191/19 (19/2731) |  |  |  | Investeringsramme - MO | Frøya kommune vedtar en investeringsramme på 390 millioner kr inklusive merverdiavgift som ramme for bygging av helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger. Dette er i tråd med kalkyle fra XPRO av 25.11.19 Rådmann gis fullmakt til å inngå kontrakt med anbudsvinner hvis anbudet er innenfor denne rammen. Hvis anbudsvinner har en pris som overstiger den foreslåtte rammen, vil rådmann komme tilbake med en ny sak. Enstemmig. | Vedtatt FSK 08.10.19 |  |  | Thomas/Renate
197/19 (19/383) |  |  |  | Gang- og sykkelvei Sistranda - Hammarvik. Avtaler med statens vegvesen og Tr. Fylkeskommune | Frøya kommune godkjenner den fremlagte gjennomføringsavtalen mellom Frøya kommune og Statens Vegvesen om utbygging og senere overtakelse av gang- og sykkelveg på strekningen Melkstaden til Hamarvik busslomme. Når det gjelder avtalen mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune angående finansieringen så legges denne frem i møte. Avtalen mellom Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune godkjennes som framlagt. Enstemmig. | Vedtatt FSK 08.10.19 |  |  | Ann M
2020
2/20 (18/2880) |  |  |  | Gnr 1 brnr 303: Søknad om reduksjon av urimelig gebyr jfr. Gebyrregulativet kap.8 | 1. Søknad om reduksjon av urimelig gebyr avslås, da gebyret ikke anses å være «urimelig» jfr. kap. 18 i gebyrregulativet. Vedtaket kan påklages. 2. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Enstemmig. | Vedtatt FSK 08.10.19 |  |  | Kitt
3/20 (18/3421) |  |  |  | Klagebehandling - detaljreguleringsplan Uttian næringsområde | 1. Klagene tas ikke til følge med de begrunnelser som vist i saksframlegget. 2. Klagene oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. Enstemmig. | Vedtatt FSK 08.10.19 |  |  | Kitt
87/20 (17/3316) |  |  |  | Varmesentral Sistranda skole - valg av løsning/finsiering | 1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når det gjelder både kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg. 2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som finansieres på følgende måte: Tidligere finansiert(låneopptak) : kr. 4.500.000,- Tilskudd fra ENOVA : kr. 1.000.000,- Omdisonering av midler : kr. 6.500.000,- Momskompensasjon : kr. 3.000.000,- Totalt : kr. 15.000.000,- 3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill eksl. mva. 4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill eksl. mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 5. Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Ann M
77/20 ( 19/2390) |  |  |  | Marin forsøpling - bruk av midlene fra Havbruksfondet | Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier som opplistet i punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. 1. Strandrydding 1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst 1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding 1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast 2. VA - spredt avløp Tilskuddsordning 3. Grønt flagg Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og skole/oppvekstsenter fortsetter og styrkes. Marin forsøpling og plast som tema 4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og innbyggere. Miljøuka arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og næringsliv. 5. Informasjon til innbyggere Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av: • virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør • kommunalt servicekontor – kommunikasjon • virksomhet drift – avfall/renovasjon • oppvekst • kultur/frivilligsentralen Prosjektgruppa gjør ferdig handlingsplanen slik at oppstart av prosjektene skjer høsten 2020. Enstemmig | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Kitt
78/20 (20/238)) |  |  |  | Øya 0-24 tverrfaglis samarbeid | 1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak dette og følger satsningen videre. 2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt. 3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24. 4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20
80/20 (20/376)) |  |  |  | Brann- og rednigstjenesten - sammenslåing/samarbeid | 1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 400 000. 2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20. 3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Beathe
98/20 ( 19/2264) |  |  |  | Kommunal planstrategi 2020 - 2024 | • Formannskapet i Frøya kommune vedtar at det skal utarbeides en kommunal planstrategi for perioden 2020-2024, jamfør plan- og bygningslovens §10-1. • Arbeidet utføres i samsvar med fremdriftsplan beskrevet i saksframlegg. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Kitt
99/20 (17/1536) |  |  |  | Vurdering om privatisering/nedklasseifisering av kommunale veger | Formannskapet gir i oppdrag til kommunedirektøren om å utrede Alvdal modellen i lys av Frøya. Vi ber om at allerede kommunale veier og private veier til faste husstander tas med i vurderingene. Hytter og næring vurderes separat. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Ann M
100/20 (19/2326) |  |  |  | Grendalagsfond - endring av kriteriene/koronatiltak | 1 Frøya kommune åpner for at alle frivillige lag og organisasjoner kan søke Grendalagsfondet til dekning av driftsutgifter på grunn av inntektsbortfall. Dette gjelder så lenge sentrale pålegg i forbindelse med koronakrisen varer. Søknader behandles i henhold til kriteriene som fremgår av saksutredningen. 2 Lag og organisasjoner som ikke omfattes av sentrale krisepakker kan søke. Ordningen offentliggjøres umiddelbart etter vedtak i formannskapet. Søknadene behandles administrativt av en gruppe nedsatt av kommunedirektøren. Søknadene behandles fortløpende Formannskapet orienteres om eventuelle tildelinger jevnlig. Enstemmig. | Vedtatt FSK 31.03.20 |  |  | Marit
108/20 (20/269) |  |  |  | Behandling av norm for lekeplass i Frøya kommune | Formannskapet vedtar «Norm for oppføring og utføring av lekeplass i Frøya kommune». Normen skal gjelde for alle områder der det er krav om opparbeidelse av lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde i nåværende og fremtidige reguleringsplaner og der det er krav om lekeplass/lekeareal/uteoppholdsarealer/fellesområde jfr. KPA kapittel 12, jfr. §§ 12.1 og 12.2. Rådmannen gis delegert myndighet for mindre endringer og kvalitetssikring før normen kunngjøres. Enstemmig. | Vedtatt FSK 21.04.20 |  |  | Ann M
112/20 (19/1267) |  |  |  | Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune - ny behandling | 1. Frøya kommune opphever Lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt i sak 114/19, Frøya kommunestyre 26.09.2019. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 12-7 til 12-13 skal deretter gjelde. 2. Arbeidet med realisering av Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt i sak 113/19, Frøya kommunestyre 26.09.2019, stanses. Enstemmig. | Vedtatt FSK 21.04.20 |  |  | Ann M
22/20 (16/3753) |  |  |  | Reg.plan Beinskardet 3 - Åpen konkurranse vedr. erverv av plan og utbygging av området | 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avklare om avtale vedr. område B1 vil bli benyttet eller om avtalen kan oppheves og området disponeres for videresalg av kommunen. 2. Område B2 i Beinskardet 3 legges ut for salg til utbygger med sikte på helhetlig utbygging av boliger i feltet. Det omtalte område vises på vedlagte kart datert 10.2.20. Det forutsettes at det fra tilbyder framlegges et utkast til forprosjekt/bebyggelsesplan som skal vurderes sammen med pristilbud før tilbud godtas. Det er en forutsetning at forprosjekt skal kunne illustrere gode bokvaliteter med fordeling av leilighetstyper, disponering av utearealer med hensyn til solforhold, leikeplasser, parkeringsløsninger, arkitektur m.m. 3. Valg av utbygger skal skje på bakgrunn av pris og kvalitet på forprosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide forslag til hvordan de to elementene skal vektes i forhold til hverandre. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å sette sammen en gruppe som skal gjennomføre vurdering av de innkomne tilbud og lage innstilling på valg av utbygger. I arbeidsgruppa deltar leder av HOAT, Aleksander Søreng samt Roger Tvervåg 4. Bebyggelse i området skal være i tråd med reguleringsplan for Beinskardet 3 godkjent av Frøya kommunestyre 15.12.2016, sak 211/16 5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle med utbygger og lage forslag til utbyggingsavtale som skal til kommunestyret for endelig godkjenning 6. I område B3 fradeles inntil 8 stk enkelttomter som legges ut for salg til private, jfr. Vedlagte reguleringsplankart med forslag til tomtedeling. 7. Salgssum for alle salg inntektsføres på prosjekt 551526 og skal gå til nedbetaling av lånegjeld knyttet til kostnader med opparbeidelse av infrastruktur for området. Enstemmig. | Vedtatt HOAT 30.03.20 |  |  | Kitt
23/20 (18/530) |  |  |  | 1. gangs beh. Detaljre.plan Hamarvikbukta gn-9 bnr 124 | 1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. Enstemmig. | Vedtatt HOAT 30.03.20
29/20 (18/35) |  |  |  | 1. gangs beh. - reguleringsplan Frøya flyplass | 1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende detaljregulering for Trøndelag kystflyplass (planid: 1620200505) og deler av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv716 (planid: 1620200906) vedtatt 25.08.2010. Enstemmig. | Vedtatt HOAT 16.04.20
36/20 (18/55) |  |  |  | Avløpsrenseanlegg Sistranda - Hamarvik - Flatval | 1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg 2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering Enstemmig. | Vedtatt HOAT 28.04.20
39/20 (19/2345) |  |  |  | Disp. utfylling i sjø gnr 55 bnr 14 -Sørdyrøy | 1. Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester gir ikke dispensasjon fra KPA § 45.1 og 45.2 og pbl. § 1-8 for utfylling i sjø på Gnr 55, Bnr 14 som omsøkt. 2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 3. Ørnli Slip As anbefales å starte en parallell prosess med regulering og prosjektering av området. Enstemmig. | Vedtatt HOAT 28.04.20
123/20 (19/1754) |  |  |  | Klage på avslag på søknad om fradeling, utfylling i sjø, riving og oppføring av tilbygg disp. og byggesøknad gnr 20 bnr 14 | 1. Formannskapet støtter klager. 2. Formannskapet ber om at de påklagde sakene som gjelder dispensasjoner tas opp til ny behandling i planutvalget etter at høring er gjennomført. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. | Vedtatt FSK 30.04.20
193/20 (19/2264) |  |  |  | Kommunal planstrategi 2020 - 2024 Vedtak om høring | Formannskapet i Frøya kommune vedtar å offentliggjøre kommunal planstrategi 2020-2024 i 30 dager før vedtak i kommunestyret, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1. Kommunal plan for kulturminner (kulturminneplan) skal også legges inn i plan for revidering i planperioden. Det bes om at arbeidet med strategisk næringsplan og temarullering næring kommuneplanens arealdel kjøres parallelt og igangsettes så raskt som mulig. Enstemmig. | Vedtatt FSK 18.08.20
218/20 (20/1984) |  |  |  | Øyrekka folkehøgskole - Tomt og reguleringarbeid | 1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune tomt til rådighet for etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten overføres til Øyrekka Folkehøgskole vederlagsfritt 2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 - for regulering og oppmåling av tomt for Øyrekka Folkehøgskole 3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - Disposisjonsfond. Enstemmig. | Vedtatt FSK 15.09.20
222/20 (20/376) |  |  |  | Brann og redningstjenesten - sammenslåing/sammarbeid - retningsvalg | Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; «Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet» Dette innebærer 1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive kommunene. 3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering. 4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. Enstemmig. | Vedtatt FSK 15.09.20
223/20 ( 20/1902) |  |  |  | Investeringsbudsjettet 2021 - 2024 | Formannskapet vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for økonomiplanen 2021 – 2024 2 021 2 022 2 023 2 024 Morgendagens omsorg 176 500 000 - - - Investeringsprosjekter som ikke er selvkost 34 868 904 24 982 640 10 368 130 9 000 000 Investeringer som er selvkost inkl. VA 99 700 000 47 800 000 32 300 000 28 800 000 Inventeringer til Den Norske Kirke 870 000 310 000 500 000 2 300 000 Sum investeringer inkl. mva 311 938 904 73 092 640 43 168 130 40 100 000 Enstemmig. | Vedtatt FSK 15.09.20
235/20 (20/2213) |  |  |  | Nytt badeanlegg | 1. Kommunestyret nedsetter formannskapet som styringsgruppe for utredning av nytt badeanlegg. Utredningen utføres av en prosjektgruppe bestående av assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og idrett og virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk. 2. Styringsgruppen skal foreslå en organisering av badeanlegget og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i kommunestyret før det eventuelt legges ut på offentlig konkurranse. 3. Kommunestyret setter av 1 million kroner fra disposisjonsfondet til dette arbeidet. 4. Før en beslutning tas skal realistiske økonomiske konsekvenser for kommunens drifts- og investeringsbudsjetter være klarlagte. Saldo på disposisjonsfondet er pr 01.10.20 53 983 309 kr. Enstemmig. | Vedtatt FSK 13.10.20 |  | Thomas
236/20 (20/2219) |  |  |  | Salg av Frøya sykehjem | 1. Kommunedirektøren anbefaler at Frøya sykehjem blir lagt ut for salg med prisantydning etter eiendomsmeglerens anbefaling på 8,2 millioner kr 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å sluttføre eventuelle forhandlinger med interessenter. Enstemmig. | Vedtatt FSK 13.10.20
238/20 (20/2252) |  |  |  | Erverv næringsområde Siholmen - ekspropiasjon | Kommunedirektøren bes om å fortsette forhandlingene med alle grunneiere. For de eiendommene hvor grunneierne sier seg villig til å selge fremlegges dette for politisk behandling. Dette anses som et strategisk viktig næringsområde. Enstemmig. | Vedtatt FSK 13.10.20
239/20 (18/3420) |  |  |  | Nordhammervik næringsområde, del 2 | 1. Forhandlingene med grunneierne av området definert som N1 i Nordhamarvika industriområde gjenopptas 2. Kommunen dekker nødvendige advokatkostnader for grunneierne. Kostnader dekkes over budsjettpost 551483 – Utvidelse av Nordhammarvika Industriområde 3. Forhandlingsresultatet blir fremlagt for politisk behandling når det foreligger Enstemmig. | Vedtatt FSK 13.10.20
256/20 (18/55) |  |  |  | Avløpsrenseanlegg Sistranda - Hamarvik - Flatval | 1. Frøya kommunestyre vedtar å bygge ett nytt felles mekanisk avløpsrenseanlegg for avløpsormådene Sistranda-Hamarvik-Flatval med rensegrad tilpasset forurensningsforskriften § 13-8 «Utslipp til mindre følsomt område». 2. Avløpsrenseanlegg etableres på gnr 8/324 på Nabeita. 3. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 95 mill kr eks mva 4. Prosjektet fullfinansieres med låneopptak på 70 millioner fordelt på 35 millioner i 2021 og 28 millioner i 2022. Alle kostnader belastes selvkostområdet avløp. Finansieringen tas inn i budsjett og økonomiplanen for 2021 og 2022. 5. I traseer for nye avløpslednnger legges også trekkrør for fiber. Kostnadene belastes disposisjonsfondet. 6. Det utredes om det er mulig med utløpsledning fra Nordhammarvika til Frøyfjorden før ovennevnte punkter gjennomføres. Enstemmig. | Vedtatt FSK 13.10.20 | Ann / Bjørnar
266/20 (20/2341) |  |  |  | Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 | 1. Formannskapets forslag til budsjett for 2021 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2021 for alle rammeområdene. 2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2021 – 2024. 3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 5. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2021. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 6. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 7. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden. Enstemmig. | Vedtatt FSK 10 og 11.11.20
293/20 (20/1916) |  |  |  | Golan idrettsplass - Frøya il | 1. Formannskapet godkjenner forslag til midlertidig leieavtale med Frøya IL angående leie av Golan. Leieavtalen gis en varighet på 40 år. 2. Forslag til midlertidig leieavtale skal benyttes til søknad om spillemidler. 3. Endelig leieavtale med Frøya IL legges fram for formannskapet. Enstemmig. | Vedtatt FSK 10 og 11.11.20
294/20 (20/2590) |  |  |  | Disponering av havbruksfondet 2020 og fremtididg produksjonsavgift | Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og framtidig produksjonsavgift. 60 % av summen avsettes til disposisjonsfond. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som utreder muligheten for å opprette et kommunalt fond for forvaltning av ekstraordinære inntekter. Det bes om at saken synliggjør de økonomiske langsiktige konsekvensene av opprettelse av kommunalt fond, opp mot nedbetaling av gjeld og avsetning til egenkapital for investeringer. Fond barn og unge med særskilte behov: 6,5 mill Fordeling av resterende midler avventes til kommunestyremøtet. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer | Vedtatt FSK 10 og 11.11.20
295/20 (20/1768) |  |  |  | Ressurskrevende brukere innen oppvekst og helse i Frøya kommune | 1. Frøya kommune oppretter et fond på 6 500 000 kr som øremerkes barn og unge med særskilt behov. Finanseringen av dette fondet fremmes i egen sak forbindelse med disponering av havbruksfondet. 2. Merkostnader for inneværende år på kr 2 600 000 dekkes av fondet. Dette betyr at kr 3 900 000 er disponiblet i 2021. 3. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett settes inn i fondet. 4. Kommunedirektøren administrerer ordningen etter søknad fra virksomhetene og rapporterer status og bruk til hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur. 5. Midler som blir frigjort ved opphør av tjeneste eller ved at et behov endres tilbakeføres fond for barn og unge med særskilt behov. 6. Kommunedirektøren utarbeider rutiner for bruk av fondet som godkjennes hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur. Enstemmig. | Vedtatt FSK 10 og 11.11.20 |  | Håvard/ Renate